研究计划书

中华白海豚个体重识别

序列约束 · 质量感知簇级融合 · 风险受控开放集候选

拟投稿期刊：《自动化学报》

计划版本：V1.0

2026年8月29日

核心目标：把现有检测—表征—聚类—检索—审核原型，凝练为具有统一问题定义、可验证方法创新、公开基线和真实应用边界的论文证据链。

Candidate ≠ Confirmed  |  所有跨时间身份必须经人工复核

# 目录

执行摘要

1. 研究背景与当前基础

2. 研究目标、问题与假设

3. 拟提出的方法

4. 所需材料清单

5. 具体技术路线

6. 实验设计矩阵

7. 阶段验收与停止条件

8. 时间计划

9. 论文写作路线

10. 风险登记与应对

11. 可复现性、伦理与数据治理

12. 启动后七天行动清单

13. 项目产物目录建议

14. 关键参考资料

15. 最终完成定义

# 执行摘要

本计划面向当前中华白海豚个体识别研究原型，目标是在不虚构跨年识别能力、不混用不同评价协议的前提下，将已有的“检测—特征学习—批内聚类—簇级检索—人工审核”工程管线凝练为一篇具有明确方法创新、完整对比实验和可复现证据链的论文。

论文不把 YOLO、ArcFace、MegaDescriptor 或 HDBSCAN 的简单组合视为创新，而是集中解决野外调查影像中三个具有普遍性的困难：第一，相邻连拍帧高度相似，随机划分会造成训练测试泄漏；第二，真实聚类簇可能混入异体照片，简单均值或多数投票缺乏抗污染能力；第三，历史库不完备，系统必须在控制错误接受风险的条件下输出已知、待审和疑似未知三态结果。

建议形成一个统一方法 SQCF（Sequence-aware Quality-guided Cluster Fusion，序列约束质量感知簇级融合），其训练端以跨序列正样本和动态困难负样本增强跨连拍泛化，推理端以图像质量、簇内一致性和稳健截尾策略融合多帧证据，决策端以第一候选分数、投票一致率、候选间隔和簇内离散度完成开放集风险校准。

正式证据由两条互补路线组成：在完整 Happywhale 与 BelugaID 等公开数据上完成可复现的统一协议对比，并在本地中华白海豚数据上完成严格跨序列评估、真实聚类评估、质量分层和人工审核工作量分析。Happywhale 冠军方案只在统一划分和统一指标下作为“冠军派生单模型基线”复现；竞赛排行榜分数仅作为背景资料，不能与自建测试集结果直接横向排序。

# 1. 研究背景与当前基础

## 1.1 当前项目能力

项目已经具备以下可复用基础：

- YOLOv8 背鳍检测与裁剪流程；

- 基于 MegaDescriptor-T-224 的 r4 表征模型；

- ArcFace 分类训练与早期跨组样本挖掘代码；最新日志已确认旧 Triplet 的正负样本挖掘方向有误，因此只能作为待修正的历史实现，不能作为困难负样本有效性的证据；

- HDBSCAN 批内候选聚类和大簇子簇化；

- 单图、簇均值、多帧投票和 Top-K 检索能力；

- 已知、疑似未知、低置信待审三态候选输出；

- 候选拼图、代表图、人工审核网页和审核记录；

- 本地数据、Happywhale 分片和 BelugaID 的数据适配与评估框架。

当前项目记录显示，本地数据共涉及 9 个调查批次、约 1040 张影像，其中个体标签、松散候选池和忽略样本的可信度不同。现有 r4 在修正完整连拍序列键后，严格跨串口径仍保持相对 r3 的提升，但旧 Triplet 曾选择最容易正样本和最远负样本，且跨批次身份没有对齐，因此该提升不能因果归于困难负样本；r4 只作为当前生产历史基线。所有早期跨年份匹配候选经人工复核均被撤回，因此目前只能主张“系统能够生成可追溯的跨时间候选”，不能主张已验证跨年自动识别能力。

## 1.2 当前论文证据的主要缺口

- 创新表达不足。 当前实现容易被审稿人理解为成熟组件的工程组合。

- 公开对比不完整。 Happywhale 当前只有一个 2247 张图像的分片，并非完整竞赛数据。

- 评价协议不一致。 当前随机 query/gallery 检索与 Kaggle MAP@5、new_individual提交协议不同。

- BelugaID 指标需重算。 当前代码的官方正样本索引和过滤后 gallery 局部索引存在不一致风险。

- 本地跨年真值不足。 现有数据无法独立支撑跨年开放集识别准确率结论。

- 簇级方法尚未形式化。 当前均值和投票缺少明确的质量建模、抗污染机制与置信度定义。

- 统计证据不足。 需要多随机种子、按个体或簇的 Bootstrap 置信区间和配对显著性检验。

- 旧度量损失实现不能复用为证据。 必须为最难跨序列正样本、最近异体负样本和单序列回退分别增加可核对的单元测试，再进行新训练。

## 1.3 论文定位

论文定位为“面向野外小样本连拍影像的动物个体重识别方法”，中华白海豚是主要应用对象，公开鲸豚数据集用于检验方法的可复现性和跨数据集普适性。

安全题目：

基于序列约束与质量感知簇级融合的中华白海豚个体重识别方法

只有在完成身份级已知/未知划分，并获得可靠未知真值后，才使用含“开放集”的题目：

面向野外小样本影像的序列约束开放集中华白海豚个体重识别方法

# 2. 研究目标、问题与假设

## 2.1 总体目标

形成一套在野外连拍、小样本、簇污染和历史库不完整条件下仍可可靠运行的中华白海豚个体候选检索方法，并通过公开数据集与本地严格协议验证其有效性、鲁棒性和实际审核价值，完成一篇符合《自动化学报》方法型论文要求的投稿稿件。

## 2.2 可验证研究问题

RQ1：在禁止同一连拍序列跨训练、查询和图库的条件下，序列约束度量学习能否提高跨序列个体检索性能？

RQ2：当候选簇中混入少量异体照片时，质量感知稳健融合能否比特征均值、最大相似度和多数投票保持更高的检索准确率？

RQ3：在固定错误接受率条件下，融合簇级一致性和候选间隔能否提高已知个体召回率，或在召回率不下降时减少人工审核量？

RQ4：上述方法是否能在 Happywhale、BelugaID 和本地中华白海豚数据上表现出一致趋势，而不是只对一个小数据集有效？

## 2.3 研究假设

H1：跨序列训练假设。与随机正样本或仅 ArcFace 训练相比，优先选择“同个体、不同连拍序列”的困难正样本，可以提升严格跨序列 R@1 和 mAP。

H2：抗污染融合假设。在 10%—30% 簇污染下，质量感知截尾融合相对均值、最大值和多数投票具有更小的性能下降。

H3：风险决策假设。结合第一候选分数、候选间隔、投票一致率和簇内离散度，可以在 FAR=1% 或 5% 的固定操作点上提高已知个体召回率。

H4：应用价值假设。在保持关键候选召回率的前提下，簇级候选可减少需要逐图查看的对象数量，并提供可追溯的成员、分数和投票证据。

# 3. 拟提出的方法

## 3.1 方法总览

输入为一个新调查批次的原始照片，输出为批内候选簇、每簇的历史身份 Top-K、疑似未知标记、代表图以及人工审核所需证据。整体流程如下：

原始影像 → 背鳍检测与裁剪 → 图像质量估计 → 序列约束表征模型 → 批内聚类与子簇化 → 抗污染簇级融合 → 开放集风险判定 → 人工确认/不确定/拒绝 → 更新档案库

图1  论文研究技术路线

## 3.2 序列约束度量学习

对每张图像记录个体标签 (y_i)、调查批次 (b_i)、连拍序列 (q_i)、视角 (v_i) 和质量信息 (a_i)。对于锚点 (i)，跨序列正样本集合定义为：

P(i) = { j | yⱼ = yᵢ, qⱼ ≠ qᵢ }

困难负样本集合定义为：

N(i) = { j | yⱼ ≠ yᵢ }

当 (P(i)) 非空时，从中选择距离最大的困难正样本，从 (N(i)) 中选择距离最小的困难负样本，构造跨序列度量损失：

Lₛₑq = (1 / |A|) Σᵢ∈A [ d(zᵢ, zₚ*) − d(zᵢ, zₙ*) + m ]₊

总损失建议为：

L = LArcFace + λₛₑq Lₛₑq

其中，(L_{seq}) 已同时包含最难跨序列正样本和最近异体负样本，不再叠加含义重复的困难负样本损失。只有一个连拍序列的个体继续参与 ArcFace 分类损失，但不参与跨序列正样本损失。训练批次采样器应优先保证一个个体含两个以上不同序列，避免损失项长期失效。

需要验证的关键实现选择包括：跨序列最难正样本与随机正样本、最近异体负样本与随机负样本、固定与动态损失权重，以及单序列个体的回退策略。必须用手工构造的小批次测试证明“正样本距离最大、负样本距离最小”的方向正确，避免继承旧 r4 Triplet 的错误。

## 3.3 图像质量和簇内可靠性

每张图像的基础质量由检测置信度、清晰度、背鳍有效占比和可选的遮挡/视角标签组成。为防止复杂质量网络在小数据上过拟合，第一版采用可解释的归一化质量函数，不新建大型注意力网络。

对簇 (C) 计算特征中心或 medoid，成员一致性为：

rⱼ = exp( −d(zⱼ, zmedoid)² / τ² )

图像最终可靠性权重为：

wⱼ = qⱼ · rⱼ

其中 (q_j) 是归一化基础质量。参数归一化方式和 (	au) 只能在训练/校准数据上确定，不能根据测试结果调节。

## 3.4 抗污染簇级证据融合

首先根据簇内距离或可靠性权重剔除最低可靠的少量成员，形成稳健成员集合 (C')。对于候选身份 (k)，单图对该身份图库的得分为：

s(zⱼ, k) = max g∈Gₖ cos(zⱼ, g)

簇级加权得分为：

S(C, k) = Σⱼ∈C′ wⱼ s(zⱼ, k) / Σⱼ∈C′ wⱼ

簇内成员对候选身份的投票一致率为：

V(C, k) = #{ j∈C′ : Top1(zⱼ) = k } / |C′|

必须与下列方法公平比较：单张代表图、特征均值、最大相似度、无权重得分均值、多数投票、质量加权但不截尾、截尾但不加权，以及完整 SQCF。

## 3.5 风险受控的开放集判定

设第一、第二候选簇级得分为 (S_1,S_2)，第一候选投票一致率为 (V_1)，簇内得分离散度为 (D)，构造风险置信度：

R(C) = αS₁ + βV₁ + γ(S₁ − S₂) − δD

系数和阈值在身份隔离的校准集上选择。输出三态：

- 已知个体候选：分数和一致性均超过高阈值，进入 Top-K 人工确认；

- 低置信待审：证据不足但不能安全判为未知，进入优先审核队列；

- 疑似未知：在固定 FAR 操作点下低于拒识阈值，进入新个体复核流程。

“疑似未知”不能自动创建正式身份。正式入库必须经过双人复核，并保留原始路径、批次、序列、算法版本、阈值和审核意见。

# 4. 所需材料清单

## 4.1 本地数据材料

| 材料 | 当前基础 | 正式实验要求 | 缺口与行动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始照片 | 9 个批次、约 1040 张 | 冻结只读数据快照并生成文件哈希 | 建立 dataset_version 和校验清单 |
| 个体标签 | 部分确认，约 75 个个体/352 张标注图 | 区分 confirmed、candidate、unresolved、ignored | 未确认标签不得进入监督训练和主测试 |
| 连拍序列 | 已修正部分完整同串键 | 每张图必须有 session、sequence、segment | 对缺失或异常键做人工抽查 |
| 历史图库 | 约 43 组/202 张 | 确认图库身份、左右侧和代表图 | 候选分组与确认身份分开存储 |
| 松散候选池 | 约 322 张 | 只作无标签检索、聚类或人工工作量评估 | 不作为正样本真值 |
| 检测框标注 | 已有小规模验证集 | 扩充独立检测测试集并记录难例 | 优先补遮挡、小背鳍、远景和多目标 |
| 图像质量 | 部分可由程序估计 | 形成清晰度、遮挡、鳍占比、视角分层 | 先标注小规模质量校准集 |
| 人工审核记录 | 已有审核网页与状态 | 双人独立复核、分歧仲裁、时间记录 | 制定审核 SOP 和匿名候选顺序 |

## 4.2 公开数据材料

| 数据/材料 | 用途 | 必需程度 | 使用约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整 Happywhale 数据 | 与冠军派生基线统一对比；开放集身份划分 | 必需 | 遵守 Kaggle/镜像条款，不向仓库再分发 |
| BelugaID COCO 与官方测试场景 | 跨数据集和官方场景评估 | 推荐 | 先修复并验证局部/全局索引映射 |
| Happywhale 冠军仓库 | 复现网络、损失和融合思想 | 必需 | 仓库无明确许可证，仅重实现思路 |
| WildlifeDatasets/WildlifeTools | 统一划分、MegaDescriptor 和评估参考 | 必需 | 记录 GPL-3.0 依赖边界和调用方式 |
| DINOv2 官方权重 | 通用视觉表征基线 | 必需 | 使用官方权重和 Apache-2.0 许可 |
| MegaDescriptor-T-224 权重 | 当前强基线与初始化 | 必需 | 固定版本、权重哈希和预处理 |

## 4.3 标注与审核材料

- 《个体标签可信度规范》：confirmed/candidate/unresolved/ignored 的定义和使用边界；

- 《连拍序列划分规范》：同序列、跨序列和不确定序列的判定示例；

- 《图像质量标注表》：清晰度、遮挡、背鳍占比、左右侧/未知视角；

- 《跨时间候选双人复核表》：独立判断、置信等级、证据说明和仲裁结论；

- 盲化审核材料：隐藏模型名称和候选来源，降低先入偏差；

- 争议样本列表：训练禁用、主测试禁用或单独敏感性分析。

## 4.4 模型、软件与算力材料

模型：YOLOv8 检测器、MegaDescriptor-T-224/r4（仅作生产历史基线，不把旧 Triplet 解释为有效困难负样本）、DINOv2、冠军派生 EfficientNet-B7 单模型，条件允许时增加 B6+B7 最小集成。

软件：固定 Python、PyTorch、timm、ultralytics、scikit-learn、HDBSCAN 和评估依赖版本；生成可复现环境清单和随机种子配置。

算力：记录实际 GPU 型号、显存、训练时长和推理吞吐。冠军 B7 的 1024 分辨率训练如果显存不足，使用混合精度、梯度累积和较小批次；不得因算力差异改变测试数据或指标。完整冠军多模型集成作为可选性能上限，不作为论文成立的前置条件。

存储：完整 Happywhale 数据、解码缓存、特征、权重和日志需独立数据盘。根据当前约 40 GB 原始镜像规模，建议预留不少于 100 GB 的研究空间；这是规划容量，不是论文实验结果。

## 4.5 人员材料

- 算法实验执行者 1 名：数据冻结、训练、评估和日志管理；

- 中华白海豚领域审核者至少 2 名：跨时间候选和难例独立复核；

- 分歧仲裁者 1 名：可由两名审核者讨论形成一致结论，也可引入第三人；

- 论文内部审稿者 1 名：不参与主实现，以审稿人视角检查主张、统计和复现材料。

# 5. 具体技术路线

## 阶段 0：冻结研究问题和实验协议

目标：在继续调参之前先锁定什么问题、用什么数据、按什么指标回答。

任务：

- 冻结四个研究问题和主要/次要指标；

- 明确本地严格跨序列协议、公开身份隔离开放集协议和官方场景协议；

- 定义训练、验证、校准、测试四类集合，测试集不得参与阈值选择；

- 建立实验注册表，记录数据版本、代码版本、模型、种子、参数和输出目录；

- 清点并冻结所有已知标签问题。

产物：protocol_v1.md、冻结 manifest、数据哈希、拆分 CSV、实验注册表。

## 阶段 1：数据治理和基线修复

目标：得到可信、无泄漏、可重复的基础结果。

任务：

- 完成完整 Happywhale 数据获取和条款记录；

- 修复 BelugaID gallery 局部索引映射，并用可人工验证的小场景做单元测试；

- 复核本地 session/sequence/segment 键，检查跨集合同串违规为 0；

- 为最难正样本、最近负样本和无跨序列正样本回退建立手工可核对测试；

- 固定检测裁剪和模型预处理，建立图片路径到特征行的可追溯映射；

- 重跑 DINOv2、MegaDescriptor 零样本和当前 r4 历史基线。

产物：数据审计报告、索引回归测试、基线表、可复现命令。

## 阶段 2：序列约束度量学习

目标：验证跨序列训练是否比现有训练更能学习个体特征。

任务：

- 实现 sequence-aware batch sampler；

- 独立实现跨序列最难正样本与最近异体负样本损失，不直接沿用旧 r4 Triplet；

- 对单序列个体实现显式回退；

- 运行 ArcFace、普通 Triplet、跨序列正样本、完整方法四级消融；

- 每个主要配置至少运行 3 个随机种子；

- 在验证集定参数，在锁定测试集一次性报告。

产物：训练曲线、损失消融表、严格跨序列检索表、嵌入可视化和失败案例。

## 阶段 3：质量感知抗污染簇级融合

目标：形成论文的主算法模块。

任务：

- 实现清晰度、检测置信度、鳍占比和簇内一致性质量特征；

- 实现 medoid、一致性权重、稳健截尾和加权身份得分；

- 比较代表图、均值、最大值、投票、加权和完整 SQCF；

- 对真实 HDBSCAN 簇、人工确认纯簇和合成污染簇分别评估；

- 扫描 0%、10%、20%、30% 污染比例，并加入同批次外观相似的困难污染；

- 报告性能随污染比例的下降曲线。

产物：融合方法消融表、污染鲁棒性曲线、真实簇案例、簇内权重可视化。

## 阶段 4：开放集风险校准

目标：建立能够解释和复现的已知/待审/疑似未知决策。

任务：

- 按身份划分已知图库身份和未知查询身份；

- 单独建立校准集，选择 FAR=1% 和 5% 的操作阈值；

- 比较只用最高相似度、最高分+间隔、最高分+投票、完整风险分数；

- 报告 AUROC、AUPR、OSCR、TAR@FAR 和审核比例；

- 检查不同质量、视角、簇大小下的阈值稳定性；

- 本地无可靠跨年未知真值时，只报告候选和审核工作量，不报告跨年未知识别准确率。

产物：ROC/PR/OSCR 曲线、固定 FAR 操作点表、校准曲线和阈值配置。

## 阶段 5：Happywhale 冠军方案统一比较

目标：获得方法级而非排行榜级的公平对比。

任务：

- 复现冠军派生 B7 单模型：高分辨率输入、Sub-center Adaptive ArcFace、个体/物种双任务、原图+翻转推理、KNN/logits 融合；

- 在相同身份拆分、相同 query/gallery 和相同指标下比较；

- 设置两个输入条件：统一裁剪/统一分辨率的公平模型比较，以及各方法推荐配置的系统性能比较；

- 条件允许时运行 B6+B7 最小集成作为性能上限；

- 公开排行榜成绩只放在背景或附录，不与自建测试结果合并排序；

- 报告参数量、输入分辨率、训练时间和推理吞吐，说明精度—成本权衡。

产物：冠军派生基线说明、统一协议主结果表、计算成本表和复现脚本。

## 阶段 6：本地真实应用与人工审核评估

目标：证明方法对实际辅助归档有价值，同时严格控制主张边界。

任务：

- 在本地严格跨序列短时间尺度数据上报告检索结果；

- 按清晰度、遮挡、背鳍大小、左右侧和簇大小分层；

- 对模型候选进行盲化双人复核；

- 记录单图审核对象数、簇级审核对象数、Top-K 候选数和审核时间；

- 分析候选全否决、低质量误匹配、大簇混杂和侧面不一致等失败类型；

- 不把未确认跨年候选计作正确匹配。

产物：本地严格结果表、质量分层表、人工工作量表、典型成功/失败案例。

## 阶段 7：统计、图表、写作与复现归档

目标：将代码结果转化为审稿人能够检查的证据链。

任务：

- 对主要指标按个体或簇进行 Bootstrap 95% 置信区间；

- 对配对 Top-1 结果使用 McNemar 检验，对配对连续分数使用合适的非参数检验；

- 多重比较时使用 Holm 校正；

- 固定图表生成脚本，禁止手工修改数字；

- 完成方法、实验、讨论、引言、摘要的写作顺序；

- 建立匿名复现包和实验到论文表格的映射表。

产物：统计报告、最终图表、论文初稿、匿名复现说明和投稿检查表。

# 6. 实验设计矩阵

## 6.1 数据划分原则

- 同一张图片不得出现在两个集合；

- 同一连拍序列不得跨 query/gallery 或训练/测试；

- 开放集测试中的未知身份不得出现在训练和图库；

- 参数、融合系数和阈值只在训练/验证/校准数据上确定；

- 测试结果不得用于二次调整方法；

- 所有拆分保存显式 CSV，并附违规检查程序和测试；

- 没有 encounter/sequence 元数据的公开数据必须在局限性中明确说明。

## 6.2 基线模型

| 类别 | 基线 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 通用视觉表征 | DINOv2 零样本 | 检验通用特征下限 |
| 野生动物表征 | MegaDescriptor-T-224 零样本 | 当前强预训练基线 |
| 当前项目 | r4 历史权重与特征 | 生产历史基线；不作为旧困难负样本有效性的证据 |
| 训练消融 | ArcFace、ArcFace+普通 Triplet | 证明序列约束必要性 |
| 冠军派生 | EfficientNet-B7 + Sub-center ArcFace + 双任务 + KNN/logits | 公平比较冠军核心方法 |
| 冠军上限 | B6+B7 最小集成 | 可选性能上限 |
| 簇级推理 | 代表图、均值、最大值、多数投票 | 证明 SQCF 增益 |

## 6.3 核心实验

| 编号 | 实验 | 数据 | 自变量 | 主要指标 | 回答问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | 数据与协议审计 | 全部 | 拆分规则 | 同图/同串违规数 | 结果是否可信 |
| E1 | 序列约束训练消融 | 本地严格集、可用公开集 | 损失与采样器 | R@1、R@5、mAP | H1 |
| E2 | 簇级融合消融 | 纯簇、真实簇 | 融合方式 | 簇级 R@1、mAP | H2 |
| E3 | 合成簇污染 | 已确认多图身份 | 0/10/20/30% 污染 | 性能下降率 | H2 |
| E4 | 开放集拒识 | Happywhale/Beluga身份隔离集 | 风险分数组成 | OSCR、TAR@FAR | H3 |
| E5 | 检测裁剪影响 | 本地和公开子集 | 整图/中心/YOLO | R@1、失败率 | 系统模块影响 |
| E6 | 冠军统一比较 | 完整 Happywhale | 模型/输入条件 | MAP@5或统一mAP、R@K | 方法竞争力 |
| E7 | 跨数据集泛化 | Happywhale、Beluga、本地 | 训练源 | 零样本/微调性能 | RQ4 |
| E8 | 质量与视角分层 | 本地 | 质量、左右侧、簇大小 | 分层 R@1、FAR | 适用边界 |
| E9 | 人工审核价值 | 本地真实批次 | 单图/簇级候选 | 审核对象数、时间、Top-K命中 | H4 |

## 6.4 指标与统计

检索指标：R@1、R@5、R@10、mAP；如复现 Kaggle 官方任务，另报告 MAP@5 和 new_individual相关协议结果。

开放集指标：AUROC、AUPR、OSCR、TAR@FAR=1%、TAR@FAR=5%、已知/未知混淆和进入待审比例。

聚类指标：B-cubed Precision/Recall/F1、ARI、NMI、Purity、噪声率和覆盖率。若真实簇标签不足，清楚区分真实标签指标和人工候选描述统计。

鲁棒性指标：不同污染比例下的绝对性能和相对下降率；不同质量、视角和簇大小下的分层结果。

工程指标：单图/簇级处理速度、显存、参数量、每批审核对象数、平均 Top-K 数量和审核时间。

统计要求：主要训练实验至少 3 个随机种子；按个体或簇 Bootstrap 95% 置信区间；配对检验优先；不只报告最好一次运行。

## 6.5 实验记录要求

每次正式实验必须记录：

- 唯一 experiment_id；

- Git 提交或代码快照标识，但未经用户要求不得自动提交；

- 数据版本、拆分文件和文件哈希；

- 模型、初始化权重和权重哈希；

- 全部参数、随机种子、硬件和软件版本；

- 启动命令、开始/结束时间和退出状态；

- 原始预测、指标 JSON、日志、曲线和失败样本；

- 是否进入论文主表，以及排除原因。

# 7. 阶段验收与停止条件

下列门槛是建议的项目管理阈值，应在正式主实验前根据小规模预实验调整一次并冻结，冻结后不能根据测试结果追改。

## G0：数据可信门

- 同图泄漏为 0；

- 已知同串跨集合违规为 0；

- 测试身份和训练身份的开放集违规为 0；

- 候选标签未混入监督主测试；

- BelugaID 小场景人工核对与程序索引一致。

- 手工构造批次验证最难正样本、最近负样本和单序列回退方向正确。

任一项不满足，停止主实验并修复数据协议。

## G1：基线可信门

- 基线能够从固定命令重复运行；

- 三次运行的差异有记录；

- 指标能回溯到逐样本预测；

- 与公开论文差异能够由数据、划分、输入或模型版本解释。

## G2：序列训练继续门

缺省建议：严格跨序列主指标相对 ArcFace 基线平均提高至少 2 个百分点，或相对提高至少 5%，且 3 个随机种子方向一致；其他关键指标不能出现超过 1 个百分点的系统性退化。

若不满足，先检查采样器有效率、单序列个体比例、标签噪声和损失权重；仍无稳定提升时，不把序列约束训练写成主创新。

## G3：簇级融合继续门

缺省建议：在 20% 合成污染条件下，完整 SQCF 相对最佳简单融合方法至少提高 5 个百分点，且在无污染条件下退化不超过 1 个百分点；真实 HDBSCAN 簇上趋势应与合成实验一致。

若只在合成污染上有效、真实簇无效，应将其降为鲁棒性附加实验，而不是主创新。

## G4：开放集继续门

在 FAR=5% 条件下，完整风险分数应提高已知召回率；或者在已知召回率基本不变时，将待审比例降低至少 10%。如本地无可靠未知真值，公开数据结果为主，本地只做候选流程展示。

## G5：投稿可行门

满足以下条件后进入《自动化学报》完整写作：

- 至少一个核心方法模块通过 G2 或 G3，最好两者同时通过；

- 完整方法在至少两个数据来源上趋势一致；

- 有冠军派生单模型或等强公开方法的统一协议对比；

- 有完整消融、置信区间、质量分层和失败分析；

- 所有论文数字可由脚本从原始预测重新生成。

如只能证明工程流程可运行但没有稳定方法增益，应调整为应用型论文或先补实验，不强行投稿方法型栏目。

# 8. 时间计划

以下采用相对周次，以正式启动日 T0 为基准。实际 GPU 排队、数据下载和专家复核时间单独记录，不伪造工期。

| 周次 | 工作重点 | 关键任务 | 阶段产物 | 验收点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 协议冻结 | 数据清点、标签分层、拆分定义、实验注册 | protocol_v1、冻结 manifest | G0 初审 |
| 第2周 | 基线修复 | Beluga索引、完整Happywhale、DINOv2/MegaDescriptor/r4 | 基线表、回归测试 | G0、G1 |
| 第3周 | 序列训练 | 采样器、跨序列损失、单序列回退 | 训练代码和首轮曲线 | 实现审查 |
| 第4周 | 训练消融 | 4级训练对照、3随机种子、严格评估 | E1表和统计 | G2 |
| 第5周 | 簇级融合 | 质量特征、medoid、截尾、加权、投票 | E2消融和案例 | 模块审查 |
| 第6周 | 污染鲁棒性 | 合成污染、困难污染、真实簇对照 | E3曲线和表格 | G3 |
| 第7周 | 开放集校准 | 身份隔离、阈值校准、OSCR、固定FAR | E4曲线和操作点 | G4 |
| 第8周 | 冠军对比 | B7单模型、统一输入与推荐输入、可选集成 | E6主表、成本表 | 可比性审查 |
| 第9周 | 本地应用 | 质量/视角分层、盲化双审、审核工作量 | E8/E9、失败案例 | 领域审查 |
| 第10周 | 统计与图表 | Bootstrap、配对检验、固定绘图脚本 | 最终表图、统计报告 | 结果锁定 |
| 第11周 | 论文初稿 | 方法和实验优先，再写讨论、引言、摘要 | 完整初稿 | 内部审稿 |
| 第12周 | 投稿准备 | 修订、复现检查、双盲、格式和承诺书 | 投稿PDF和复现包 | G5 |

# 9. 论文写作路线

## 9.1 建议目录

- 引言；

- 相关工作；

- 问题定义与数据协议；

- 序列约束质量感知簇级融合方法；

- 实验设计与结果；

- 讨论；

- 结论。

## 9.2 各节证据要求

引言：只提出本文实际解决的问题；最后列 3 项贡献，每一项必须能映射到实验表或图。

相关工作：覆盖中华白海豚闭集分类、传统背鳍轮廓、Happywhale/Patton多物种度量学习、WildlifeDatasets标准化和人工辅助检索。结尾用文字或表格说明本文与现有工作的差异。

问题定义与数据：明确 Candidate 不等于 Confirmed，定义 session、sequence、identity、query、gallery、known、unknown 和 cluster；解释标签可信度和数据拆分。

方法：围绕序列约束训练、质量可靠性、抗污染融合和风险判定展开。YOLO和基础骨干只作为实现基础，不占用过多篇幅。

实验：先写数据、拆分、实现、指标，再写公开主结果、训练消融、融合消融、污染鲁棒性、开放集、质量分层和应用案例。

讨论：主动说明跨年真值不足、左右侧差异、标签噪声、公共数据无连拍元数据、专家审核依赖和推广限制。

结论：不引入新数字，不把候选发现描述为自动确认。

## 9.3 计划图表

图：

- 整体技术路线图；

- 序列约束采样和损失示意图；

- 质量感知抗污染融合示意图；

- 连拍安全数据划分示意图；

- 污染比例—性能曲线；

- 开放集 ROC/PR/OSCR 曲线；

- 不同质量和视角分层结果；

- 正确候选、错误候选和大簇污染案例。

表：

- 数据集与划分统计；

- 与同类论文的方法差异；

- Happywhale统一协议主结果；

- 本地严格跨序列主结果；

- 训练损失消融；

- 簇级融合消融；

- 开放集固定 FAR 操作点；

- 质量/视角分层；

- 计算成本与人工审核工作量；

- 失败类型和局限性。

# 10. 风险登记与应对

| 风险 | 触发信号 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序列训练无稳定提升 | 三种子方向不一致 | 训练创新不成立 | 检查采样器有效率；降为协议贡献 |
| 融合只对理想簇有效 | 真实HDBSCAN簇无增益 | 方法脱离应用 | 加入簇污染建模和子簇质量；必要时缩小主张 |
| Happywhale冠军无法完整复现 | 算力、数据或脚本缺失 | 对比说服力下降 | 保证单B7核心方法；完整集成只作上限 |
| 公共协议与竞赛不同 | 无官方隐藏测试标签 | 不能比较排行榜 | 使用统一自建协议并清楚区分公开成绩 |
| 本地跨年同体为0 | 双审无确认正样本 | 无法证明跨年能力 | 不报告跨年准确率；使用公开开放集验证 |
| 标签噪声较高 | 同组内部特征极不一致 | 训练/测试失真 | 候选标签分层；争议样本敏感性分析 |
| 左右侧差异明显 | 跨侧性能显著下降 | 泛化受限 | 分层报告；研究侧别感知图库或增强 |
| 小样本统计不稳 | CI过宽 | 结论不确定 | 以个体为单位Bootstrap；补数据而非只调模型 |
| 质量权重过拟合 | 仅单一验证集有效 | 方法泛化差 | 优先可解释固定特征；独立校准；跨数据验证 |
| 数据许可限制 | 数据不能公开 | 复现受限 | 公开代码、拆分ID和生成脚本，不分发原始图片 |

# 11. 可复现性、伦理与数据治理

- 原始图像、个人信息、调查地点敏感信息和模型权重按数据协议管理；

- Happywhale和BelugaID原始数据不提交到代码仓库；

- 公开代码不包含真实密钥、Token、Cookie或私人数据盘路径；

- 论文公开拆分规则、样本ID、随机种子和指标脚本，在许可范围内公开特征或匿名预测；

- 模型候选不得直接变更正式个体档案；

- 跨时间确认采用双人复核并记录分歧；

- 失败案例展示时避免暴露敏感调查位置和未获许可的原图；

- 所有外部代码明确来源和许可证，无明确许可证的冠军仓库只借鉴思想并独立实现。

# 12. 启动后七天行动清单

## 第1—2天：协议和材料清点

- 建立论文实验总目录和实验注册表；

- 导出本地完整 manifest，补齐 identity/session/sequence/segment/status 字段；

- 生成同图、同串、同身份跨集合违规报告；

- 标记 candidate/unresolved 样本，禁止进入监督主实验；

- 确认 Happywhale 全量数据获取方式和剩余空间。

## 第3—4天：修复公开评估

- 修复 BelugaID gallery 局部索引映射；

- 构造小型手工可核对场景并增加回归测试；

- 为跨序列样本挖掘增加最难正样本、最近负样本和回退策略测试；

- 固定统一检索指标和逐样本预测格式；

- 重跑现有 Happywhale 分片和 BelugaID 基线，仅作管线检查。

## 第5—7天：冻结基线

- 冻结本地严格跨序列划分；

- 重跑 DINOv2、MegaDescriptor 和 r4；

- 生成 R@1/R@5/mAP、置信区间和失败清单；

- 检查所有数字能否回溯到逐样本预测；

- 完成 G0/G1 只读审查，再开始新方法实现。

# 13. 项目产物目录建议

docs/paper/ protocol_v1.md label_policy.md review_sop.md experiment_registry.csv manuscript_outline.md experiments/paper/ check_splits.py run_baselines.py train_sequence_aware.py eval_cluster_fusion.py eval_contamination.py eval_openset.py reproduce_champion_baseline.py build_paper_tables.py outputs/paper/ data_audit/ baselines/ sequence_ablation/ fusion_ablation/ contamination/ openset/ happywhale_comparison/ local_field_study/ final_tables/ final_figures/

目录名称是建议，不要求为写论文而大规模重构现有项目。应优先复用当前 experiments/、outputs/ 和训练评估接口，只增加论文所需的最小封装。

# 14. 关键参考资料

- 张东晓, 袁梦, 祝茜, 王先艳. 考虑类间差异损失的中华白海豚个体识别. 计算机辅助设计与图形学学报, 2024, 36(9): 1384-1393. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.19983.

- Patton, P. T., et al. A deep learning approach to photo-identification demonstrates high performance on two dozen cetacean species. Methods in Ecology and Evolution, 2023. DOI: 10.1111/2041-210X.14167.

- Čermák, V., et al. WildlifeDatasets: An open-source toolkit for animal re-identification. arXiv:2311.09118.

- Thompson, J. W., et al. Rise of the Machines: Best Practices and Experimental Evaluation of Computer-Assisted Dorsal Fin Image Matching Systems for Bottlenose Dolphins. Frontiers in Marine Science, 2022. DOI: 10.3389/fmars.2022.849813.

- Happywhale 1st place solution repository: https://github.com/knshnb/kaggle-happywhale-1st-place.

- 《自动化学报》投稿指南: https://aas.net.cn/news/tougaozhinan.htm.

# 15. 最终完成定义

本研究计划完成，不以“代码能够运行”为唯一标准，而以下列证据同时具备为准：

- 数据、标签和划分通过无泄漏审计；

- Happywhale冠军派生单模型与当前方法在统一协议下完成比较；

- 序列约束训练或抗污染簇级融合至少有一个形成稳定、可复现的主要增益；

- 完整消融能够说明每个新增模块的必要性；

- 开放集结果在固定错误接受率下报告，并区分公开数据真值与本地候选；

- 本地应用结果经过双人复核，不把候选当成确认身份；

- 主要结果包含多种子、置信区间、失败分析和计算成本；

- 论文所有数字由固定脚本生成，能够回溯到原始预测；

- 完成《自动化学报》双盲稿、复现说明和投稿材料；

- 独立审查未发现主张越界、协议混用或未说明的数据限制。